## 项目概览
📊 项目进度跟踪系统
项目信息 | 项目名称 | 数字化转型项目
| 项目经理 | 张三
| 开始日期 | 2026-01-01
| 结束日期 | 2026-06-30
| 项目周期 | 181天
📈 关键指标
指标 | 数值 | 状态
总任务数 | 24
已完成 | 8
进行中 | 10
未开始 | 5
已延期 | 1
总体进度 | 54%
高优先级 | 6
中优先级 | 14
低优先级 | 4
状态图例
已完成
进行中
未开始
已延期

## 任务列表
📋 任务跟踪表
ID | 任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 进度(%) | 优先级 | 状态 | 备注
T01 | 需求分析与规划 | 张三 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 10000% | 高 | 已完成 | 需求文档已确认
T02 | 系统架构设计 | 李四 | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 10000% | 高 | 已完成 | 架构评审通过
T03 | 数据库设计 | 王五 | 2026-01-17 | 2026-02-05 | 10000% | 高 | 已完成 | 数据库建模完成
T04 | 前端框架搭建 | 赵六 | 2026-02-01 | 2026-02-20 | 8000% | 高 | 进行中 | 正在开发UI组件
T05 | 后端API开发 | 钱七 | 2026-02-06 | 2026-03-02 | 7000% | 高 | 进行中 | 核心接口已完成80%
T06 | 用户认证模块 | 孙八 | 2026-02-10 | 2026-02-25 | 9000% | 高 | 进行中 | 正在测试
T07 | 数据可视化 | 周九 | 2026-02-15 | 2026-03-12 | 6000% | 中 | 进行中 | 图表组件开发中
T08 | 报表功能 | 吴十 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | 4500% | 中 | 进行中 | 数据查询优化
T09 | 移动端适配 | 郑十一 | 2026-02-25 | 2026-03-22 | 3000% | 中 | 进行中 | 响应式设计调整
T10 | 性能优化 | 王十二 | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 2000% | 中 | 进行中 | 代码重构进行中
T11 | 单元测试 | 李十三 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 10000% | 高 | 已完成 | 测试覆盖率90%
T12 | 集成测试 | 赵十四 | 2026-02-20 | 2026-03-07 | 7500% | 高 | 进行中 | 自动化测试脚本
T13 | 系统部署 | 钱十五 | 2026-03-22 | 2026-04-01 | 0% | 高 | 未开始 | 等待测试完成
T14 | 用户培训 | 孙十六 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 0% | 中 | 未开始 | 准备培训材料
T15 | 文档编写 | 周十七 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 10000% | 中 | 已完成 | 技术文档已归档
T16 | 安全审计 | 吴十八 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 0% | 高 | 未开始 | 等待第三方
T17 | API文档 | 郑十九 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 8500% | 中 | 进行中 | Swagger文档完善中
T18 | Bug修复 | 王二十 | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 5000% | 高 | 进行中 | 持续修复中
T19 | 备份策略 | 李二十一 | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 10000% | 高 | 已完成 | 备份系统已上线
T20 | 监控系统 | 赵二十二 | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 9500% | 中 | 进行中 | 告警规则配置中
T21 | 日志系统 | 钱二十三 | 2026-01-21 | 2026-02-15 | 10000% | 低 | 已完成 | ELK已部署
T22 | 邮件通知 | 孙二十四 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 4000% | 低 | 进行中 | 模板设计中
T23 | 短信通知 | 周二十五 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 0% | 低 | 未开始 | 等待审批
T24 | 项目验收 | 张三 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 0% | 高 | 未开始 | 准备验收材料

## 团队信息
👥 团队成员信息
姓名 | 角色 | 邮箱 | 电话 | 部门 | 负责任务数 | 备注
张三 | 项目经理 | zhangsan@company.com | 138-0000-0001 | 项目管理 |  | 项目负责人
李四 | 架构师 | lisi@company.com | 138-0000-0002 | 技术部 |  | 系统架构设计
王五 | 后端开发 | wangwu@company.com | 138-0000-0003 | 技术部 |  | 数据库专家
赵六 | 前端开发 | zhaoliu@company.com | 138-0000-0004 | 技术部 |  | React/Vue专家
钱七 | 后端开发 | qianqi@company.com | 138-0000-0005 | 技术部 |  | API开发
孙八 | 全栈开发 | sunba@company.com | 138-0000-0006 | 技术部 |  | 认证模块
周九 | 前端开发 | zhoujiu@company.com | 138-0000-0007 | 技术部 |  | 数据可视化
吴十 | 后端开发 | wushi@company.com | 138-0000-0008 | 技术部 |  | 报表功能
郑十一 | 移动端开发 | zheng11@company.com | 138-0000-0009 | 技术部 |  | 响应式设计
王十二 | 性能优化 | wang12@company.com | 138-0000-0010 | 技术部 |  | 性能调优

## 进度汇总
📊 项目进度汇总
按项目阶段
阶段 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 进度(%)
规划阶段 | 3 | 3 | 0 | 10000%
设计阶段 | 2 | 2 | 0 | 10000%
开发阶段 | 14 | 2 | 12 | 5800%
测试阶段 | 3 | 1 | 2 | 7500%
部署阶段 | 2 | 0 | 0 | 0%
按优先级
优先级 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 进度(%)
高优先级 | 8 | 4 | 4 | 6500%
中优先级 | 12 | 3 | 9 | 4700%
低优先级 | 4 | 1 | 1 | 4000%
按成员工作量
成员 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 进度(%)
张三 | 2 | 2 | 0 | 10000%
李四 | 1 | 1 | 0 | 10000%
王五 | 1 | 1 | 0 | 10000%
赵六 | 1 | 0 | 1 | 8000%
钱七 | 1 | 0 | 1 | 7000%
孙八 | 1 | 0 | 1 | 9000%
周九 | 1 | 0 | 1 | 6000%
吴十 | 1 | 0 | 1 | 4500%
郑十一 | 1 | 0 | 1 | 3000%
王十二 | 1 | 0 | 1 | 2000%
李十三 | 1 | 1 | 0 | 10000%
赵十四 | 1 | 0 | 1 | 7500%
钱十五 | 1 | 0 | 0 | 0%
孙十六 | 1 | 0 | 0 | 0%
周十七 | 1 | 1 | 0 | 10000%
吴十八 | 1 | 0 | 0 | 0%
郑十九 | 1 | 0 | 1 | 8500%
王二十 | 1 | 0 | 1 | 5000%
钱二十一 | 1 | 1 | 0 | 10000%
赵二十二 | 1 | 0 | 1 | 9500%
钱二十三 | 1 | 1 | 0 | 10000%
孙二十四 | 1 | 0 | 1 | 4000%
周二十五 | 1 | 0 | 0 | 0%